Распоряжение Правительства РФ от 17.10.2009 №1552-р «Об утверждении плана основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 350-летия основания г.Пензы»

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 17 июля 2008 г. № 1102 "О праздновании 350-летия основания г. Пензы":

1. Утвердить прилагаемый план основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 350-летия основания г. Пензы (далее - план).

2. Федеральным органам исполнительной власти, ответственным за реализацию мероприятий плана, осуществлять финансирование указанных мероприятий в пределах бюджетных ассигнований, предусматриваемых им в федеральном бюджете на соответствующий период.

3. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления оказывать содействие в подготовке и проведении празднования 350-летия основания г. Пензы.

4. Минкомсвязи России оказывать содействие правительству Пензенской области в освещении в государственных средствах массовой информации мероприятий, предусмотренных планом.

Председатель Правительства

Российской Федерации В.Путин

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства

Российской Федерации

от 17 октября  2009 г. № 1552-р

П Л А Н

основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования

350-летия основания г. Пензы

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

|  |  | Ответственные исполнители | Срок исполнения | Источники финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | средства федерального бюджета* | средства бюджета Пензенской области | средства бюджета муниципального образования | внебюджетные источники | всего |
| I. Просветительская и издательская деятельность, культурно-массовые мероприятия, проведение выставок и форумов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Изготовление сувенирной продукции, издание памятных книг и альбомов - всего | правительство Пензенской области, администрация г. Пензы | 2012 год 2013 год | - - | - - | 9,2 0,6 | - - | 9,2 0,6 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | изготовление сувенирной продукции, изделий народных промыслов с пензенской символикой | правительство Пензенской области, администрация г. Пензы | 2012 год | - | - | 1 | - | 1 |
|  | изготовление юбилейных календарей к 350-летию г. Пензы | правительство Пензенской области, администрация г. Пензы | 2013 год | - | - | 0,2 | - | 0,2 |
|  | издание книги "Топонимика родного города" | правительство Пензенской области, администрация г. Пензы | 2012 год | - | - | 1,2 | - | 1,2 |
|  | издание книги "Пензенская персоналия" | правительство Пензенской области, администрация г. Пензы | 2012 год | - | - | 3 | - | 3 |
|  | издание подарочного альбома "Современные художники г. Пензы, или художественная современность Пензы" | правительство Пензенской области, администрация г. Пензы | 2012 год | - | - | 1,5 | - | 1,5 |
|  | издание словаря "К истории Пензы причастны" | правительство Пензенской области, администрация г. Пензы | 2012 год | - | - | 1,5 | - | 1,5 |
|  | издание культурной карты г. Пензы | правительство Пензенской области, администрация г. Пензы | 2012 год | - | - | 1 | - | 1 |
|  | издание перекидных календарей с работами юных художников г. Пензы "Родному городу с любовью" | правительство Пензенской области, администрация г. Пензы | 2013 год | - | - | 0,3 | - | 0,3 |
|  | издание календарей с изображением юных музыкантов - лауреатов международных и всероссийских конкурсов | правительство Пензенской области, администрация г. Пензы | 2013 год | - | - | 0,1 | - | 0,1 |
| 2. | Организация и проведение фестивалей, конкурсов, форумов, выставок, презентаций - всего | правительство Пензенской области, администрация г. Пензы | 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год | - - - - | 18,5 21 20,5 27 | 3,36 7,36 1,89 16,69 | - - - - | 21,86 28,36 22,39 43,69 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | фестиваль песни и музыки им. О.В.Гришина | правительство Пензенской области, администрация г. Пензы | 2010 год 2013 год | - - | - - | 1 1 | - - | 1 1 |
|  | конкурс народной песни им. Л.А.Руслановой | правительство Пензенской области, администрация г. Пензы | 2011 год 2013 год | - - | - - | 0,5 0,5 | - - | 0,5 0,5 |
|  | открытый конкурс юных композиторов "Творчество юных" | правительство Пензенской области, администрация г. Пензы | 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год | - - - - | - - - - | 0,12 0,12 0,13 0,13 | - - - - | 0,12 0,12 0,13 0,13 |
|  | ежегодный инвестиционный форум в Пензенской области | правительство Пензенской области | 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год | - - - - | 11 11 11 11 | - - - - | - - - - | 11 11 11 11 |
|  | выставка мастеров декоративно-прикладного искусства "Живые истоки" | правительство Пензенской области, администрация г. Пензы | 2013 год | - | - | 1 | - | 1 |
|  | фестиваль им. А.Г.Тархова | правительство Пензенской области, администрация г. Пензы | 2011 год 2013 год | - - | - - | 0,5 0,5 | - - | 0,5 0,5 |
|  | конкурс на лучшую песню или музыкальное произведение о г. Пензе (с изготовлением подарочного издания по его итогам) | правительство Пензенской области, администрация г. Пензы | 2013 год | - | - | 0,8 | - | 0,8 |
|  | конкурс прозаиков и поэтов на лучшее произведение (с выпуском презентационного издания) | правительство Пензенской области, администрация г. Пензы | 2013 год | - | - | 3 | - | 3 |
|  | Всероссийский фестиваль классической музыки | правительство Пензенской области, администрация г. Пензы | 2011 год | - | - | 1 | - | 1 |
|  | Всероссийский фестиваль ансамблей народных инструментов "Россия молодая" | правительство Пензенской области, администрация г. Пензы | 2012 год | - | - | 1,5 | - | 1,5 |
|  | всероссийские интернет-форумы "Молодые художники России", "Ступени мастерства" | правительство Пензенской области, администрация г. Пензы | 2013 год | - | - | 1 | - | 1 |
|  | открытый фестиваль молодежной культуры (классика, рок, джаз, рэп, поп) | правительство Пензенской области, администрация г. Пензы | 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год | - - - - | - - - - | 0,12 0,12 0,13 0,13 | - - - - | 0,12 0,12 0,13 0,13 |
|  | открытый фестиваль детского эстрадного творчества "Изумрудный город" | правительство Пензенской области, администрация г. Пензы | 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год | - - - - | - - - - | 0,12 0,12 0,13 0,13 | - - - - | 0,12 0,12 0,13 0,13 |
|  | открытый фестиваль детского и юношеского кинотворчества "Мир моими глазами" | правительство Пензенской области, администрация г. Пензы | 2011 год | - | - | 0,5 | - | 0,5 |
|  | цикл мероприятий в рамках празднования 170-летия со дня рождения В.О.Ключевского | правительство Пензенской области, администрация г. Пензы | 2011 год | - | 0,5 | 0,5 | - | 1 |
|  | межрегиональный фестиваль-конкурс по народному танцу "Танцуй, Поволжье" | правительство Пензенской области, администрация г. Пензы | 2013 год | - | 0,5 | 0,5 | - | 1 |
|  | Всероссийский Лермонтовский праздник поэзии | правительство Пензенской области, администрация г. Пензы | 2011 год 2012 год 2013 год | - - - | 2 2 2 | - - - | - - - | 2 2 2 |
|  | Международный фестиваль хоровой музыки им. А.А.Архангельс-кого "Гласом моим ко Господу Воззвах" | правительство Пензенской области, администрация г. Пензы | 2010 год 2013 год | - - | - - | 0,5 0,5 | - - | 0,5 0,5 |
|  | фестиваль "Мир музыки Мейерхольда" | правительство Пензенской области, администрация г. Пензы | 2010 год 2013 год | - - | - - | 0,5 0,5 | - - | 0,5 0,5 |
|  | фестиваль игрового кино "Мужская роль" им. И.И.Мозжухина | правительство Пензенской области, администрация г. Пензы | 2010 год 2011 год 2013 год | - - - | - - - | 1 1 1 | - - - | 1 1 1 |
|  | Международный симпозиум скульпторов | правительство Пензенской области, администрация г. Пензы | 2011 год | - | - | 3 | - | 3 |
|  | Дни г. Пензы в Российском фонде культуры | правительство Пензенской области, администрация г. Пензы | 2013 год | - | - | 0,5 | - | 0,5 |
|  | Дни культуры г. Пензы за рубежом (Южная Корея, Израиль, Франция, Италия, Германия, Испания) | правительство Пензенской области, администрация г. Пензы | 2012 год | - | - | 9 | - | 9 |
|  | Дни культуры городов-побратимов в г. Пензе | правительство Пензенской области, администрация г. Пензы | 2012 год | - | - | 9 | - | 9 |
|  | презентация Пензенской области в посольствах и торговых представительствах Российской Федерации за рубежом | правительство Пензенской области | 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год | - - - - | 3 3 3 3 | - - - - | - - - - | 3 3 3 3 |
| 3. | Распространение информации о г. Пензе среди соотечественников за рубежом | правительство Пензенской области | 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год | - - - - | 0,5 0,5 0,5 0,5 | - - - - | - - - - | 0,5 0,5 0,5 0,5 |
| 4. | Проведение мероприятий по пропаганде туризма в Пензенской области | правительство Пензенской области | 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год | - - - - | 4 4 4 4 | - - - - | - - - - | 4 4 4 4 |
| 5. | Организация и проведение интернет-путешествия по картинным галереям страны | правительство Пензенской области, администрация г. Пензы | 2013 год | - | - | 1,5 | - | 1,5 |
| 6. | Организация праздничных народных гуляний | правительство Пензенской области, администрация г. Пензы | 2013 год | - | 6 | 4 | - | 10 |
| 7. | Создание единого информационного пространства "Библиотека открытого интернет-доступа" | правительство Пензенской области, администрация г. Пензы | 2010 год | - | - | 0,6 | - | 0,6 |
| 8. | Создание на теле- и радиоканалах Пензенской области рубрики "4-е столетие Пензенской области" | правительство Пензенской области, администрация г. Пензы | 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год | - - - - | - - - - | 1,2 1,2 1,3 1,3 | - - - - | 1,2 1,2 1,3 1,3 |
| 9. | Освещение в средствах массовой информации мероприятий, связанных с празднованием 350-летия г. Пензы | правительство Пензенской области, администрация г. Пензы | 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год | - - - - | 10 10 10 10 | 5 5 5 5 | - - - - | 15 15 15 15 |
| 10. | Поддержка проектов социальных инициатив некоммерческих организаций | правительство Пензенской области | 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год | - - - - | 1,5 1,5 1,5 1,5 | - - - - | - - - - | 1,5 1,5 1,5 1,5 |
|  | Всего по разделу I |  | 2010 - 2013 годы из них: 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год | - - - - - | 133 30 32,5 32 38,5 | 82,7 10,16 13,56 35,39 23,59 | - - - - - | 215,7 40,16 46,06 67,39 62,09 |
| II. Строительство и реконструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Реконструкция здания музея И.Н.Ульянова отдела государственного бюджетного учреждения культуры "Пензенский государственный краеведческий музей", г. Пенза, ул. Красная, 54 | Минкультуры России, правительство Пензенской области | 2012 год | 9,15 | 15 | - | - | 24,15 |
| 12. | Реконструкция здания государственного бюджетного учреждения культуры среднего профессионального образования "Пензенское художественное училище им. К.А.Савицкого", г. Пенза, ул. Лермонтова, 6 | Минкультуры России, правительство Пензенской области | 2012 год 2013 год | 58 40 | 30 30 | - - | - - | 88 70 |
| 13. | Реконструкция здания государственного бюджетного учреждения культуры "Центр театрального искусства "Дом Мейерхольда", г. Пенза, ул. Володарского, 59 | Минкультуры России, правительство Пензенской области | 2012 год | 7,5 | 20 | - | - | 27,5 |
| 14. | Реконструкция здания музея В.О.Ключевского отдела государственного бюджетного учреждения культуры "Пензенский государственный краеведческий музей", г. Пенза, ул. Ключевского, 66 | Минкультуры России, правительство Пензенской области | 2012 год | 10 | 5 | - | - | 15 |
| 15. | Реконструкция здания государственного бюджетного учреждения культуры "Объединение государственных литературно-мемориальных музеев Пензенской области", г. Пенза, ул. Кирова, 2 | Минкультуры России, правительство Пензенской области | 2012 год | 17,5 | 7,5 | - | - | 25 |
| 16. | Реконструкция Пензенского городского зоопарка, г. Пенза, ул. Красная, 10 | Минкультуры России, правительство Пензенской области, администрация г. Пензы | 2012 год | 105 | 15 | 30 | - | 150 |
| 17. | Реконструкция муниципального учреждения "Центр культуры и досуга", в том числе для использования людьми с ограниченными возможностями, г. Пенза, ул. Ленина, 11а | Минкультуры России, правительство Пензенской области, администрация г. Пензы | 2012 год | 350 | 50 | 100 | - | 500 |
| 18. | Реконструкция государственного учреждения культуры "Пензенский государственный цирк", г. Пенза, ул. Плеханова, 13 | Минкультуры России, правительство Пензенской области, администрация г. Пензы | 2011 год 2012 год | 100 100 | - - | - - | - - | 100 100 |
| 19. | Реконструкция парка культуры и отдыха "Олимпийский" | Минкультуры России, правительство Пензенской области, администрация г. Пензы | 2012 год 2013 год | 40 9 | 5,71 1,29 | 11,43 2,57 | - - | 57,14 12,86 |
| 20. | Строительство областной филармонии на 750 посадочных мест, г. Пенза, пересечение ул. Суворова и ул. Некрасова | Минкультуры России, правительство Пензенской области | 2011 год 2012 год 2013 год | 150 650 635 | 200 200 215 | - - - | - - - | 350 850 850 |
| 21. | Строительство киноконцертного зала, г. Пенза, пересечение ул. Суворова и ул. Некрасова | Минкультуры России, правительство Пензенской области | 2012 год 2013 год | 293,4 338,97 | 126,07 145,27 | - - | - - | 419,47 484,24 |
| 22. | Строительство школы по ул. Ягодная (пос. Ахуны) в г. Пензе | Рособразование, правительство Пензенской области, администрация г. Пензы | 2011 год 2012 год 2013 год | 154 65,08 50 | 22 9,28 7,16 | 44 18,59 14,29 | - - - | 220 92,95 71,45 |
| 23. | Реконструкция дороги по ул. Гагарина, от ул. Ленина до ул. Островная, с выходом на автомагистраль М-5 "Урал", г. Пенза | Минтранс России, Росавтодор, правительство Пензенской области, администрация г. Пензы | 2011 год | 315 | 45 | 90 | - | 450 |
| 24. | Реконструкция дороги от аэропорта до Бауманского путепровода, г. Пенза | Минтранс России, Росавтодор, правительство Пензенской области, администрация г. Пензы | 2011 год | 556,5 | 79,5 | 159 | - | 795 |
| 25. | Строительство второй очереди Бауманского путепровода через железнодорожную станцию, г. Пенза | Минтранс России, Росавтодор, правительство Пензенской области, администрация г. Пензы | 2010 год 2011 год 2012 год | - 320,09 1169,54 | 50 47,37 120,91 | 100 115,86 204,93 | - - - | 150 483,32 1495,38 |
| 26. | Реконструкция улично-дорожной сети г. Пензы | Минтранс России, Росавтодор, правительство Пензенской области, администрация г. Пензы | 2012 год 2013 год | 1450,09 422,18 | 107,26 160,31 | 214,51 320,62 | - - | 1771,86 903,11 |
|  | Всего по разделу II |  | 2010 - 2013 годы из них: 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год | 7416 - 1595,59 4325,26 1495,15 | 1714,63 50 393,87 711,73 559,03 | 1425,8 100 408,86 579,46 337,48 | - - - - - | 10556,43 150 2398,32 5616,45 2391,66 |
|  | Итого |  | 2010 - 2013 годы из них: 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год | 7416 - 1595,59 4325,26 1495,15 | 1847,63 80 426,37 743,73 597,53 | 1508,5 110,16 422,42 614,85 361,07 | - - - - - | 10772,13 190,16 2444,38 5683,84 2453,75 |

___________________

* Объемы бюджетных ассигнований из федерального бюджета подлежат ежегодному уточнению при формировании федерального бюджета 
на очередной финансовый год и плановый период.

____________